铁清委农组发〔2024〕16号

关于印发《清河区2024年中央直达资金、省级资金、市级资金和区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配办法和资金项目使用计划》的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，区农业农村局：

经研究决定，现将《清河区2024年中央直达资金、省级资金、市级资金和区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配办法和资金项目使用计划》的通知印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

如有异议请拨打监督举报电话：024—72180127

中共铁岭市清河区委农村工作领导小组

2024年7月25日

清河区2024年中央直达资金、省级资金、市级资金和区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配办法和资金项目使用计划

根据辽宁省财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金指标的通知》（辽财指农〔2023〕699号）和铁岭市财政局《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金指标的通知》（铁市财预指字〔2023〕414号），省财政厅《关于下达2024 年省财政衔接推进乡村振兴补助(省级直达)资金指标的通知》(辽财指农[2024]132号),铁岭市财政局《关于下达2024年省财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金指标的通知》（铁市财预指字〔2024〕88号），《关于2024年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配及使用意见方案》,结合中央、省市和区本级资金规模，切块分配财政衔接推进乡村振兴补助资金落实到具体项目上，并根据清河区实际调整衔接推进乡村振兴项目，制定衔接推进乡村振兴补助资金分配办法和资金使用计划。

一、项目调整

- 结合各级资金规模，经各乡（镇）街申报，行业部门论证，新增入库实施项目1个，为：张相镇首岳食品有限公司债权项目；新增入库实施基础设施项目5个，分别为：为张相镇张相镇十八道村基础设施建设项目、杨木林子镇郎家屯村基础设施建设项目、聂家乡曾家屯村基础设施建设项目、红旗街后马村基础设施建设项目、南台养殖小区蓄粪池建设项目。新增入库实施扶持发展村集体经济项目3个，分别为：高标准温室大棚项目、入股沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司发展农产品加工项目、入股辽宁马丫食品有限公司发展农产品加工项目。调整为储备项目1个，为：向阳街道高标准暖棚建设项目调整为储备项目。

二、资金来源

1.中央财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金118万元。

2.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1035.2万元。

3.市级财政衔接推进乡村振兴补助资金39万元。

4.区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金289.2376万元。

三、关于中央直达资金、省资金、市资金和区本级资金分配办法和资金项目使用计划

1.衔接推进乡村振兴补助资金项目按照当年帮扶对象进行综合分配，扶持发展村集体经济项目按选定的扶持村，使用到具体项目上。

2.精准使用资金：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金118万元，省级资金1035.2万元，市级资金39万元。区本级资金289.2376万元。按照项目名称、项目类别、实施地点、建设任务、补助标准、资金来源及规模、实施期限、实施单位及责任人和绩效目标、群众参与和联农带农机制等内容落实到具体项目上。（详见附件）

四、强化项目资金监管工作

1.抓好项目建设。进一步完善项目库建设，加强项目库的论证和储备，强化项目审核论证，加快项目实施和验收，做好项目库动态调整，加快项目实施各项工作，提高项目库规范化建设水平和资金使用效益，加快项目后续管理，防范化解风险。

2.加强衔接推进乡村振兴资金项目常态化监管。严格执行资金项目公告公示要求，按照“谁分配、谁使用、谁公开”的原则，严格执行项目公示公告“两个一律”要求，加强对资金分配结果公告情况和乡村两级公告公示情况的指导和监督，提高项目安排和资金使用透明度，主动接受社会和群众监督。全面加强各类衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理，落实资金使用者的绩效主体责任，提高项目质量和资金绩效。

提请区政府常务会审议。

附件: 1.2024年中央直达资金、省级资金、市级资金和区本级资金分配办法和资金项目使用计划明细

2.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助直达资金分配计划表

3.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表

4.2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表

5.2024年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表

| 附件1 2024年中央直达资金、省级资金、市级资金和区本级资金分配办法和资金项目使用计划明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 具体项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金使用单位 | 补助标准（或预计人均增收） | 合计 | 资金来源 |  |  |  | 受益对象数 | 实施期限 | 项目实施单位 | 项目责任人 | 群众参与和联农带农机制 | 项目绩效目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级资金 | 区级 资金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 就业帮扶 | 公益岗项目 | 张相镇 | 为全区186人（10人监测户）有劳动能力、有参与劳动意愿的脱贫人口和监测对象提供公益岗位。 | 张相镇人民政府 | 200元/月/人 | 8.64 |  | 8.64 |  |  | 36人 | 2024.1- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业。 | 巩固脱贫成果，实现36人就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 杨木林子镇 |  | 杨木林子镇人民政府 | 200元/月/人 | 11.52 |  | 11.52 |  |  | 48人 |  | 杨木林子镇人民政府 | 张琦岩 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业。 | 巩固脱贫成果，实现48人就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 聂家满族乡 |  | 聂家满族乡人民政府 | 200元/月/人 | 18 |  | 18 |  |  | 75人 |  | 聂家满族乡人民政府 | 刘中阳 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业。 | 巩固脱贫成果，实现75人就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 红旗街 |  | 红旗街道办事处 | 200元/月/人 | 1.68 |  | 1.68 |  |  | 7人 |  | 红旗街道办事处 | 王晓明 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业。 | 巩固脱贫成果，实现7人就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  | 向阳街 |  | 向阳街道办事处 | 200元/月/人 | 4.8 |  | 4.8 |  |  | 20人 |  | 向阳街道办事处 | 刘洪宇 | 群众监督机制；带动脱贫人口就业。 | 巩固脱贫成果，实现20人就业，群众满意度超过90% |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 44.64 |  | 44.64 |  |  | 186人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 危房改造 | 危房改造 | 清河区 | 翻建改造住建任务内C级危房5户，D级危房2户。 | 清河区住建局、各乡（镇）街 | 住建任务外C级：1万元/户D级3万元/户： 住建任务内C、D级：0.5万元/户 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 7户12人 | 2024.1- 2024.12 | 清河区住建局 | 曹永、各乡（镇）街负责人 | 群众民主监督机制；实现群众住房安全。 | 巩固全区7户12人脱贫成果，确保脱贫群众住房安全，改造5户C级危房，2户D级危房，群众满意度超过90% |
| 3 | 统计监测费 | 统计监测费 | 清河区 | 统计监测费 | 清河区统计局 | 23元/人 | 2.2 |  | 2.2 |  |  | 全区504户967人 | 2024.1- 2024.12 | 清河区统计局 | 李洪峰 | 群众民主议事决策制； 对帮扶成果收入情况进行实时监测方式巩固脱贫成果。 | 巩固490户944人脱贫成果，防止14户23人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 4 | 项目管理费 | 项目管理费 | 清河区 | 项目管理费 | 各乡（镇）街 | 81元/人 | 8 |  | 8 |  |  | 全区504户967人 | 2024.1- 2024.12 | 各乡（镇）街 | 各乡（镇）街负责人 | 群众监督机制：用于巩固脱贫成果，项目资产管理各项费用。 | 巩固490户944人脱贫成果，防止14户23人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 5 | 产业保险 | 金融保险配套 | 清河区 | 为全区帮扶及衔接乡村振兴项目资产投保，确保项目安全。 | 清河区乡村振兴局 | 204元/人 | 19.7376 |  |  |  | 19.7376 | 全区504户967人 | 2024.3- 2024.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：为产业项目资产提供保险，保证设施农业类资产。 | 巩固490户944人脱贫成果，防止14户23人监测户返贫致贫，群众满意度超过90% |
| 6 | 金融帮扶 | 防贫保 | 清河区 | 为983人续保“防贫保” | 清河区乡村振兴局 | 200元/年/人 | 19.66 |  |  | 19.66 |  | 983人 | 2024.1- 2024.12 | 清河区乡村振兴局 | 冯勇 | 群众监督机制：防止返贫，为发生困难脱贫户及监测户提供保险。 | 巩固983人脱贫成果，群众满意度超过90% |
| 7 | 产业帮扶 | 张相镇首岳食品有限公司债权项目 | 张相镇 | 债权投资296万元。 | 张相镇人民政府 | 188元/人 | 67.1013 |  | 35.1375 |  | 31.9638 | 122户214人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式。 | 巩固全区脱贫户490户944人，监测户1户2人增收，提高产业帮扶人均收益188元，群众满意度高于90%。 |
|  |  |  |  |  | 杨木林子镇人民政府 | 188元/人 | 73.3723 |  | 38.4213 |  | 34.951 | 126户234人 |  | 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聂家满族乡人民政府 | 188元/人 | 127.9307 |  | 66.9907 |  | 60.94 | 186户408人 |  | 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 红旗街道办事处 | 188元/人 | 5.9591 |  | 3.1205 |  | 2.8386 | 15户21人(含监测户1户2人) |  | 红旗街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 向阳街道办事处 | 188元/人 | 21.6366 |  | 11.33 |  | 10.3066 | 42户69人 |  | 向阳街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 296 |  | 155 |  | 141 | 491户946人 |  |  |  |  |  |
| 8 | 产业帮扶 | 张相镇马丫食品有限公司债权项目 | 张相镇 | 债权投资400万元。（其中向阳街道单独投入53万元） | 张相镇人民政府 | 220元/人 | 78.663 |  | 78.663 |  |  | 122户214人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产收益帮扶方式。 | 巩固全区脱贫户490户944人，监测户1户2人增收，提高产业帮扶人均收益254元，群众满意度高于90%。 |
|  |  |  |  |  | 杨木林子镇人民政府 | 220元/人 | 86.0146 |  | 86.0146 |  |  | 126户234人 |  | 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 聂家满族乡人民政府 | 220元/人 | 149.9736 |  | 149.9736 |  |  | 186户408人 |  | 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 红旗街道办事处 | 199元/人 | 6.9849 |  | 6.9849 |  |  | 15户21人(含监测户1户2人) |  | 红旗街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 向阳街道办事处 | 680元/人 | 78.3639 | 28 | 25.3639 |  | 25 | 42户69人 |  | 向阳街道办事处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  | 400 | 28 | 347 |  | 25 | 491户946人 |  |  |  |  |  |
| 9 | 基础设施 | 十八道村基础设施村建设项目 | 张相镇 | 边沟1000米，及其它配套设施。 | 张相镇人民政府 | 457元/人 | 70 |  | 70 |  |  | 473户1530人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；改善人居环境。 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 10 | 基础设施 | 南台养殖小区蓄粪池建设项目 | 张相镇 | 1000立方米储粪池。 | 张相镇人民政府 | 138元/人 | 29.34 |  |  | 19.34 | 10 | 760户2113人 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；提升产业配套省级。 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 11 | 基础设施 | 杨木林子镇郎家屯村基础设施建设项目 | 杨木林子镇 | 边沟1600米，及其他配套基础设施。 | 杨木林子镇人民政府 | 731元/人 | 79 |  | 69 |  | 10 | 304户1080人 | 2024.3- 2024.12 | 杨木林子镇人民政府 | 张琦岩 | 群众民主议事决策机制；改善人居环境。 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 12 | 基础设施 | 聂家乡曾家屯村基础设施建设项目 | 聂家满族乡 | 边沟1100米，及其他配套基础设施。 | 聂家乡人民政府 | 832元/人 | 80 |  | 70 |  | 10 | 292户961人 | 2024.3- 2024.12 | 聂家满族乡人民政府 | 刘中阳 | 群众民主议事决策机制；改善人居环境。 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 13 | 基础设施 | 红旗街后马村基础设施建设项目 | 红旗街 | 水渠560米，水泥路2355米，路灯72盏及配套基础设施。 | 红旗街道办事处 | 352元/人 | 79.36 |  | 69.36 |  | 10 | 813户2254人 | 2024.3- 2024.12 | 红旗街道办事处 | 王晓明 | 群众民主议事决策机制；改善人居环境。 | 建设村内基础设施，人居环境改善，群众满意度超过90% |
| 14 | 产业帮扶 | 入股沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司发展农产品加工项目 | 聂家乡 | 投入沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司债权100万元。 | 聂家乡政府 | 村集体增收不低于7万元 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 村集体 | 2024.3- 2024.12 | 聂家满族乡人民政府 | 刘中阳 | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% |
| 15 | 产业帮扶 | 高标准温室大棚项目 | 张相镇 | 建设高标准温室采摘大棚项目，设计高标准温室大棚3座。 | 张相镇政府 | 村集体增收不低于7万元 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 村集体 | 2024.3- 2024.12 | 张相镇人民政府 | 吴哲 | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% |
| 16 | 产业帮扶 | 入股辽宁马丫食品有限公司发展农产品加工项目 | 红旗街道 | 投入马丫食品有限公司债权100万元。 | 红旗街道办事处 | 村集体增收不低于7万元 | 100 | 30 | 50 |  | 20 | 村集体 | 2024.3- 2024.12 | 红旗街道办事处 | 王晓明 | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% |
| 17 | 产业帮扶 | 货郎屯村选果厂项目 | 向阳街道 | 新建农产品仓储厂房约1000㎡及配套设施出租收益，壮大村集体经济 | 向阳街道办事处 | 村集体增收不低于7万元 | 50 |  | 50 |  |  | 村集体 | 2024.3- 2024.12 | 向阳街道办事处 | 刘宏宇 | 群众民主议事决策机制；资产经营方式壮大村集体经济。 | 巩固脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，实现增收不低于7万元，群众满意率高于90% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1481.4376 | 118 | 1035.2 | 39 | 289.2376 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助中央直达资金分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 单位 |  | 张相镇马丫食品有限公司债权项目 | 入股沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司发展农产品加工项目 |  | 高标准温室大棚项目 |  | 入股辽宁马丫食品有限公司发展农产品加工项目 |  | 资金分配 总计 |
| 红旗街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |
| 向阳街道办事处 |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 张相镇人民政府 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |
| 聂家满族乡人民政府 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| 合计 |  | 28 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 118 |

| 附件3 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 公益岗项目 | 统计监测费 | 项目管理费 | 张相镇首岳食品有限公司债权项目 | 张相镇马丫食品有限公司债权项目 | 十八道村基础设施村建设项目 | 杨木林子镇郎家屯村基础设施建设项目 | 聂家乡曾家屯村基础设施建设项目 | 红旗街后马村基础设施建设项目 | 入股沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司发展农产品加工项目 | 高标准温室大棚项目 | 入股辽宁马丫食品有限公司发展农产品加工项目 | 货郎屯村选果厂项目 | 资金分配总计 |
| 红旗街道办事处 | 1.68 |  |  | 3.1205 | 6.9849 |  |  |  | 69.36 |  |  | 50 |  | 131.1454 |
| 向阳街道办事处 | 4.8 |  |  | 11.33 | 25.3639 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 91.4939 |
| 张相镇人民政府 | 8.64 |  |  | 35.1375 | 78.663 | 70 |  |  |  |  | 50 |  |  | 242.4405 |
| 杨木林子镇人民政府 | 11.52 |  |  | 38.4213 | 86.0146 |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 204.9559 |
| 聂家满族乡人民政府 | 18 |  |  | 66.9907 | 149.9736 |  |  | 70 |  | 50 |  |  |  | 354.9643 |
| 统计局 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |
| 各乡（镇）、街 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 合计 | 44.64 | 2.2 | 8 | 155 | 347 | 70 | 69 | 70 | 69.36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1035.2 |

| 附件4 2024年市财政衔接推进乡村振兴补助分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 单位 |  |  |  | 张相镇南台养殖小区蓄粪池建设项目 |  |  |  |  |  |  | 防贫保 |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 张相镇人民政府 |  |  |  | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.34 |  |  |  |  |  |  |
| 乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.66 |  |  |  |  |  |  |  | 19.66 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 19.34 |  |  |  |  |  |  | 19.66 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 附件5 2024年区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 单位 | 危房改造 |  |  |  | 产业发展-金融保险配套 | 张相镇首岳食品有限公司债权项目 | 张相镇马丫食品有限公司债权项目 |  |  | 十八道村基础设施村建设项目 |  | 杨木林子镇郎家屯村基础设施建设项目 | 聂家乡曾家屯村基础设施建设项目 | 红旗街后马村基础设施建设项目 |  | 入股沃尔丰农业科技（辽宁）有限公司发展农产品加工项目 |  | 高标准温室大棚项目 |  | 入股辽宁马丫食品有限公司发展农产品加工项目 |  |  | 资金分配总计 |  |  |
| 红旗街道办事处 |  |  |  |  |  | 2.8386 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 32.8386 |  |  |
| 向阳街道办事处 |  |  |  |  |  | 10.3066 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.3066 |  |  |
| 张相镇人民政府 |  |  |  |  |  | 31.9638 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 61.9638 |  |  |
| 杨木林子镇人民政府 |  |  |  |  |  | 34.951 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.951 |  |  |
| 聂家满族乡人民政府 |  |  |  |  |  | 60.94 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 90.94 |  |  |
| 乡村振兴局 |  |  |  |  | 19.7376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.7376 |  |  |
| 住建局、各乡（镇）、街 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |
| 合计 | 3.5 |  |  |  | 19.7376 | 141 | 25 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 289.2376 |  |  |